## 예시 x월 x일
팀 | 1팀
작성자 | 홍길동
개발 날짜 | 11월 19일(화)
개발자 | 홍길동, 강감찬
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] axios, pinia 모듈화
[Vue.js/springboot] 환경설정
[Vue.js/springboot] 로그인
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항
[MySQL] DB정리
개발내용 | [Vue.js] axios, pinia 모듈화 - 홍길동, 강감찬
[Vue.js/springboot] 환경설정 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 로그인 기능 구현 - 홍길동
[Vue.js/springboot] 답글 및 공지사항 구현 - 강감찬
[MySQL] DB정리 - 강감찬
[일정] 일정 협의 - 홍길동, 강감찬
문제점 | 지도에서 마커를 찍는 속도가 느림
답글 작성 시 기존 DB에 저장하기 어려움
해결방법 | 쓸모없는 데이터를 버리고 위도와 경도만 가져옴
새로운 테이블을 생성하여 작성
사진첨부가능 | 구현 완료 기능

## 5월 21일(수)
팀 | 7팀
작성자 | 정찬영
개발 날짜 | 5월 21일(수)
개발자 | 정찬영, 홍도완
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Spring Boot] jwt 적용
[Vue.js] 뷰 UI/UX 보강
[프로젝트] 프로젝트 구성 및 환경 설정
개발내용 | [Spring Boot] jwt 초본 작성 및 기존 SpringSecurity Config 제거 - 홍도완
[Spring Boot/MySQL] User Mybatis 및 DB 수정(refreshToken 칼럼 추가) - 홍도완
[Vue.js] 지도, 검색, 북마크, 여행계획, QnA 게시판 뷰 보강 - 정찬영
[Vue.js] 로그인, 회원가입, 유저정보, 게시판 뷰 보강 - 홍도완
[프로젝트] 프로젝트 구성 및 환경 설정 - 정찬영, 홍도완
문제점 | x
해결방법 | x
사진첨부가능

## 5월 22일(목)
팀 | 7팀
작성자 | 정찬영, 홍도완
개발 날짜 | 5월 22일(목)
개발자 | 정찬영, 홍도완
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 회원가입
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 로그인 및 로그아웃
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 게시글 조회
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 검색 연동
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 북마크 연동
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 코스 연동
[Vue.js/Spring Boot] 기능별 테스트
개발내용 | [Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 회원가입 - 완료: 홍도완
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 로그인 및 로그아웃 - 완료: 홍도완
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 게시글 조회 - 완료: 홍도완
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 검색 연동 - 완료: 정찬영
[Vue.js] 백엔드 카카오맵 기능 Vue 이식 - 진행 중: 정찬영
문제점 | 홍도완: 토큰으로 접근을 허용하는 JWTFilter가 만료된 토큰에 대해 로그아웃 거부
정찬영: 금일 계획 상 데이터를 주고 받는 부분은 완료했지만, 카카오맵 업데이트 해주는 기능이 front에서 구현되지 않아 더 이상 진행이 불가 (백에서 뷰 컴포넌트에 직접적으로 마커를 찍고 컨트롤 하는 것은 불가 → JSP에서는 백엔드가 DOM에 직접 접근해 지도에 마커를 찍을 수 있었지만, Vue와 REST API 구조에선 프론트에서 데이터를 받아 마커를 렌더링하기 때문)
해결방법 | JWTFilter에 대한 이해 확충과, 적절한 코드 수정
계획 수정, 백엔드에서 기존에 구현했던 카카오맵 기능을 옮기는 것을 1순위로 변경, 카카오맵 api 사용을 vue3-kakao-maps 라이브러리로 변경했기 때문에 코드 수정 필요
(임시조치) 토큰 만료 시 설정 → 개인 정보 보호 및 보안 → 서드 파티 쿠키 → 모든 사이트 데이터 및 권한 보기 → localhost 검색하여 데이터 제거
사진첨부가능

## 5월 23일(금)
팀 | 7팀
작성자 | 정찬영, 홍도완
개발 날짜 | 5월 23일(금)
개발자 | 정찬영, 홍도완
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] 여행 계획 기능 UI 수정
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 북마크, 코스 연동2
[Vue.js] Axios 연동 - 인증에 따른 페이지 접근 제한
[Vue.js/MySQL] 게시글 댓글 추가
[Vue.js/Spring Boot] 게시글 검색 연동
[Vue.js] 지도 기능 백→프론트로 이식
[Vue.js/Spring Boot] 기능별 테스트
개발내용 | [Vue.js/MySQL] 게시글 댓글 추가 - 홍도완 완료
[Vue.js/Spring Boot] 게시글 검색 연동 - 홍도완 완료
홍도완: 어제 인증 인가 관련 문제 해결
[Vue.js] Axios 연동 - 인증에 따른 페이지 접근 제한 - 홍도완 -완료
[Vue.js/Spring Boot] Axios 북마크, 코스 연동2 - 정찬영 진행 중
[Vue.js] 인포윈도우 개선 - 정찬영 완료
[Vue.js] 지도 기능 백→프론트로 이식 및 모듈화 - 정찬영 완료
문제점 | 게시글 입력 뷰 없음
해결방법 | 게시글 입력 뷰 구현
사진첨부가능

## 5월 24일(토)
팀 | 7팀
작성자 | 정찬영, 홍도완
개발 날짜 | 5월 24일(토)
개발자 | 정찬영, 홍도완
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 북마크, 코스 연동3
[Vue.js] UI/UX 개선
[Spring Boot] 챗 봇 기능 제작
[Vue.js] 챗 봇 기능 UI 제작
개발내용 | [Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 북마크 기능 - 버그 수정
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 모달 - 개선 중
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 코스 - 개선 중
[Vue.js] 지도 관련 기능(사이드바, 인포윈도우) UI/UX 개선
문제점 | 검색으로 조회한 것과 북마크로 조회한 관광지에 대한 조작에서 인포윈도우와 사이드바의 버튼 기능이 다르게 동작하는 버그 발생 - 북마크 버튼 누를 시 지도창 튕김
지도를 나갔다 들어왔을 때 제대로 초기화가 되지 않는 버그 발생
버그 발생으로 기존에 예정된 챗 봇 기능 지연
해결방법 | sql에서 join으로 받아오는 데이터에서 로직이 꼬이는 것을 확인, 수정
지도 업데이트 하는 스토어와 검색 내용 관리하는 스토어에서 초기화 로직 만들고 최상위 컴포넌트에서 항상 실행
사진첨부가능

## 5월 25일(일)
팀 | 7팀
작성자 | 정찬영, 홍도완
개발 날짜 | 5월 25일(일)
개발자 | 정찬영, 홍도완
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] UI/UX 개선
[Spring Boot] 챗 봇 기능 제작
[Vue.js] 챗 봇 기능 UI 제작
[Vue.js/Spring Boot] 모달, 코스 버그 수정 및 개선
개발내용 | [Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 모달 - 완료
[Vue.js/Spring Boot] Axios 연동 - 코스 - 완료
[Vue.js] 지도 관련 기능(사이드바, 인포윈도우) UI/UX 개선
[Spring Boot] 챗 봇 기능 제작 - 진행 중
[Vue.js] 챗 봇 기능 UI 제작 - 진행 중
문제점 | 버그 발생으로 기존에 예정된 QnA, 챗 봇 기능 지연 중
인포윈도우 및 모달에서 날씨 API 요청을 너무 많이 해서 API 키가 블록되는 문제 발생
해결방법 | 모달 및 인포윈도우 컴포넌트 위치 및 구조 개편, 생성하는 곳을 스토어로 바꾸고 전역에서 1번만 생성하고 데이터만 변경하도록 수정
사진첨부가능

## 5월 26일(월)
팀 | 7팀
작성자 | 정찬영, 홍도완
개발 날짜 | 5월 26일(월)
개발자 | 정찬영, 홍도완
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js/Spring Boot] 코스 및 검색/북마크 기능 병행 사용 기능 추가
[Vue.js] 카테고리별 마커 이미지 변경
[Vue.js/Spring Boot] 코스 마커 초기화 오류 수정
[Vue.js/Spring Boot] 타인 코스 확인 기능 추가
[Spring Boot] 챗 봇 기능 제작
[Vue.js] 챗 봇 기능 UI 제작
개발내용 | [Vue.js/Spring Boot] 코스 및 검색/북마크 기능 병행 사용 기능 추가 - 완료
[Vue.js] 카테고리별 마커 이미지 변경 - 완료
[Vue.js/Spring Boot] 코스 마커 초기화 오류 수정 - 완료
[Vue.js/Spring Boot] 타인 코스 확인 기능 추가 - 완료
[Spring Boot] 챗 봇 기능 제작 - 완료
[Vue.js] 챗 봇 기능 UI 제작 - 완료
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 5월 27일(화)
팀 | 7팀
작성자 | 정찬영, 홍도완
개발 날짜 | 5월 27일(화)
개발자 | 정찬영, 홍도완
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [산출물] 발표자료 및 산출물 제작
[산출물] GIt Readme 갱신
[산출물] UCC 제작
[Vue.js] 로그인/회원가입 페이지 디자인 개선
[Vue.js] AI챗봇 버그 및 UI 개선
[Vue.js] 메인 화면 + 지도 화면 통합
개발내용 | [산출물] 발표자료 및 산출물 제작
[산출물] GIt Readme 갱신
[산출물] UCC 제작
[Vue.js] 로그인/회원가입 페이지 디자인 개선 - 완료
[Vue.js] AI챗봇 버그 및 UI 개선 - 완료
[Vue.js] 메인 화면 디자인 개선
문제점 | [Vue.js] 메인 화면 + 지도 화면 통합 과정에서 버그 발생
해결방법 | 메인 화면 디자인 개선으로 변경
사진첨부가능

## 5월 28일(수)
팀 | 7팀
작성자 | 정찬영, 홍도완
개발 날짜 | 5월 28일(수)
개발자 | 정찬영, 홍도완
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | 발표
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능